Отчет Генерального директора  
о результатах деятельности АО " Узбекгидроэнергокурилиш " 
по итогам 1 полугодия 2023 года.

По итогам 1 полугодия 2023 года чистая выручка АО «Узбекгидроэнергокурилиш» составила 39 155 млн. сум, или 38% от запланированного Бизнес-планом.

Невыполнение показателя чистой выручки связано с изменением графика работ, задержки рабочей документации в виду изменения объемов выполняемых работ.

| № | Наименование объекта | 2023 год |  |  | 1 полугодие 2023г |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | % | План | Факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 3а |  | 8 | 7а |  |
|  | ПО ЗАКАЗЧИКУ АО "УЗБЕКГИДРОЭНЕРГО" | 71 151 | 33 675 | 47 | 41 295 | 12 553 | 30,40 |
| 1 | Стр-во каскада ГЭС Наманганской области (Кугай) | 29 856 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Стр-во Микро ГЭС при Ахангаранском Водохранилище | 8 600 | 0 | 0 | 8 600 | 0 | 0,00 |
| 3 | Стр-во Микро ГЭС при УП "Гиссаракская МГЭС" | 4 177 | 0 | 0 | 4 177 | 0 | 0,00 |
| 4 | Стр-во Микро ГЭС на Испайсой | 6 512 | 0 | 0 | 6 512 | 0 | 0,00 |
| 5 | Стр-во Шахимарданской МГЭС на реке Коксу | 7 188 | 7 072 | 98 | 7 188 | 0 | 0,00 |
| 6 | Ремонт АО Гидропроект | 14 818 | 11 423 | 77 | 14 818 | 2 442 | 16,48 |
|  | ГЭС-1 |  | 5 232 |  | 0 | 4 819 |  |
|  | ГЭС-10 |  | 9 948 |  | 0 | 5 292 |  |
|  | ПРОЧИЕ ЗАКАЗЧИКИ | 179 173 | 136 177 | 76 | 60 985 | 26 602 | 43,62 |
| 7 | Самарканд теплотрасса (тендер) | 34 783 | 10 000 | 29 | 10 335 | 0 | 0,00 |
| 8 | Стр-во канала Фориш в Джизакке (переходящий) | 17 391 | 17 391 | 100 | 17 391 | 962 | 5,53 |
| 9 | Фергана РК-3 ВПУ (переходящий) | 52 000 | 52 000 | 100 | 18 448 | 25 640 | 138,99 |
| 10 | Самарканд ИТП | 10 000 | 10 000 | 100 | 6 878 | 0 | 0,00 |
| 11 | Наманган Сув Таминот (тендер) | 34 999 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Янги Узбекистан Наманган | 0 | 1 786 |  | 0 | 0 |  |
|  | ИП ООО Веолия Кательные Водник и Саноатэнерго | 0 | 10 000 |  | 0 | 0 |  |
|  | МЖКО Наманган | 0 | 35 000 |  | 0 | 0 |  |
| 12 | МЖКО Андижан | 30 000 | 0 | 0 | 7 933 | 0 | 0,00 |
|  | ВСЕГО: | 250 324 | 169 852 | 68 | 102 280 | 39 155 | 38,28 |

Чистая выручка в разрезе объектов:

- Строительство водоподготовительной установки в рамках инвестиционного проекта Фергана ТЭЦ объём работ составил 25 640 млн. сум. Превышает на 39% запланированные Бизнес-планом 18 448 млн. сум;

- ГЭС-1 города Ташкент объём работ составил 4 819 млн. сум, что не запланировано Бизнес-планом

- ГЭС-10 Каскад-Чирчикских ГЭС объём работ составил 5 292 млн. сум, что так же не было запланировано в Бизнес-планом

- Объём работ по ремонту лаборатории АО Гидропроект составил 2 442 млн. сум, что составило 16% от запланированных работ в Бизнес-плане

Причиной послужили изменения графика и объемов работ, разделения их на 2 тендера.

Первый тендер прошел в декабре 2022 года и был заключен договор с ООО «Дирекцией №1» на сумму 6 205 млн. сум.

Второй тендер прошел в мае текущего года и был заключен договор в июне текущего года 
на сумму 4 159 млн. сум.

Данные изменения привели к уменьшению объема выполняемых работ, заложенных бизнес-планом, на сумму 4 454 млн. сум.

Объём работ по строительству канала Фориш в Джизакской области, составил 962 млн. сум, т.е. 6% запланированного. Причиной является изменения графика работ.

Не были начаты работы по нижеследующим объектам, в виду продления тендерных торгов, отсутствия заключенных договоров и изменений в графике работ:

- Строительство Микро-ГЭС на реке Испайсой

- Строительство Шахимарданской МГЭС на реке Коксу

- Самарканд теплотрасса

- Строительство Микро-ГЭС на Ахангаранском водохранилище;

- МЖКО Андижан

Информация по исполнению производственного плана за 1 полугодие 2023 года

по АО «Узбекгидроэнергокурилиш»

тыс. сум

| № | Наименование статьи затрат | План | Факт | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Чистая выручка от реализации продукции и оказанных услуг (Без НДС) | 102 280 000 | 39 154 087 | 38,3 |
| А | Производственная себестоимость, из них: | 84 979 159 | 27 676 850 | 32,6 |
| 1 | Всего материальные затраты (сырьё и материалы, топливо, электр энергия, услуга сторонних организация) | 63 667 766 | 18 708 103 | 29,4 |
|  | Сырьё и материалы, топливо, электроэнергия | 37 567 766 | 13 888 743 | 37,0 |
|  | Услуги автотранспорта | 8 500 000 | 346 929 | 4,1 |
|  | Субподрядные работы | 17 600 000 | 4 472 431 | 25,4 |
| 2 | Фонд оплаты труда с ЕСП | 13 447 170 | 7 166 032 | 53,3 |
|  | Затраты на оплату труда производственного характера | 12 006 402 | 6 468 387 | 53,9 |
|  | Затраты на социальные отчисления | 1 440 768 | 697 645 | 48,4 |
| 3 | Прочие затраты производственного характера | 7 864 223 | 1 802 715 | 22,9 |
|  | Амортизация основных средств и нематериальных активов производственного назначения | 5 422 596 | 1 408 323 | 26,0 |
|  | Прочие затраты производственного характера | 2 441 627 | 394 392 | 16,2 |
| Б1 | Расходы по реализации |  |  |  |
| Б2 | Административные расходы, из них: | 9 320 120 | 6 327 588 | 67,9 |
| 1 | Расходы на оплату труда с ЕСП | 7 312 041 | 6 001 682 | 82,1 |
|  | Расходы на оплату труда | 6 528 607 | 5 292 228 | 81,1 |
|  | Затраты на социальные отчисления | 783 434 | 709 454 | 90,6 |
| 2 | Другие административные расходы | 2 008 079 | 325 906 | 16,2 |
| В | Прочие операционные расходы, из них: | 5 397 585 | 5 779 610 | 107,1 |
| 1 | Обязательные платежи бюджет и во внебюджетные фонды | 597 072 | 864 616 | 144,8 |
| 2 | Другие операционные расходы | 4 800 513 | 4 914 994 | 102,4 |
|  | Прочие доходы от основной деятельности | 770 445 | 2 932 276 | 380,6 |
|  | Прочие доходы от финансовой деятельности | 1 000 000 | 545 660 | 54,6 |
|  | Прочие расходы от финансовой деятельности | 3 551 564 | 2 428 074 | 68,4 |
| Г | Прибыль до уплаты налогов от прибыли | 802 017 | 419 901 | 52,4 |
| Д | Налоги и платежи в бюджет начисляемые от прибыли | 177 984 | 394 167 | 221,5 |
| Е | Чистая прибыль остающаяся в распоряжении организации | 624 033 | 25 734 | 4,1 |
| И | Рентабельность (Прибыль до уплаты налогов/Чистая выручка*100) | 0,78 | 1,07 |  |
| Ж | Рентабельность (Прибыль до уплаты налогов/Чистая выручка*100) | 0,61 | 0,07 |  |

В производственной себестоимости, затраты на оплату труда производственного персонала составили 53,3% от планируемых, при выполнении чистой выручки на 38,3% от планируемых. Причиной такой разницы послужило начисление заработной платы штатным сотрудникам, 
в период простоя по причине отсутствия запланированных объемов выполняемых работ.

Прочие операционные расходы составили 5 779 млн. сум, что составило 107,1% от запланированных расходов бизнес-планом.

Основными причинами являются:

- увеличение в 2023 году ставок налога на землю и имущества

- штрафы, пени, судебные издержки, начисленные за отчетный период

- прочие.

Прочие доходы от основной деятельности составили 2 932 млн. сум, что составило 381% от запланированного  Бизнес планом. Налог от прибыли составил 394 млн. сум.

| Основные ключевые показатели эффективности по АО Узбекгидроэнергокурилиш за 1-е полугодие 2023г |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатель КПЭ | удельный вес | Прогнозное (целевое) значение | Фактическое значение | Процент выполнения | КПЭ |
|  | А | В | С | D | E | F=ExB/100 |
| 1 | Выполнение прогноза чистой выручки от реализации (тыс. сум) | 15 | 102 280 000 | 39 154 087 | 38,3 | 5,7 |
| 2 | Выполнение прогноза чистой прибыли (убытка) (тыс. сум) | 10 | 624 032 | 25 734 | 4,1 | 0,4 |
| 3 | Рентабельность активов % | 15 | 0,05 | 0,0026 | 5,3 | 0,8 |
| 4 | Снижение себестоимости продукции | 12 | 1,17 | 1,44 | 122,9 | 14,7 |
| 5 | Коэффициент использования производственных мощностей | 15 | 0,50 | 0,34 | 68,7 | 10,3 |
| 6 | Коэффициент покрытия (платежеспособности) | 13 | 1,25 | 1,34 | 106,9 | 13,9 |
| 7 | Коэффициент финансовой независимости | 10 | 1,00 | 0,43 | 43,5 | 4,3 |
| 8 | Расчет дивидендов (в тыс сум) |  |  |  |  |  |
| 9 | Рентабельность инвестиций акционеров (TSR-Total Shareholders Return) | 10 | 0,01 | 0,01 | 100,0 | 10,0 |
| Всего: |  | 100 |  |  |  | 60,2 |
|  | неудовлетворительной — если значение ИКЭ составило менее 40 процентов; |  |  |  |  |  |
|  | низкой — если значение ИКЭ составило от 40 до 60 процентов (включительно); |  |  |  |  |  |
|  | недостаточной — если значение ИКЭ составило от 60 до 80 процентов (включительно); |  |  |  |  |  |
|  | средней — если значение ИКЭ составило от 80 до 90 процентов (включительно); |  |  |  |  |  |
|  | достаточной — если значение ИКЭ составило от 90 до 100 процентов (включительно); |  |  |  |  |  |
|  | высокой — если значение ИКЭ превысило 100 процентов. |  |  |  |  |  |

Наличие задолженности по дивидендам 
по АО «Узбекгидроэнергокурилиш» на 01.07.2023г.

Задолженность по выплате дивидендов на 01.07.2023 года составляет 1 670 520 тыс. сум.

- АО «Узбекгидроэнерго» за 2020 год составляет 292 521 тыс. сум.

- АО «Узбекгидроэнерго» за 2021 год составляет 427 218 тыс. сум.

- «ISSIQLIK ELEKTR STANSIYALARI» AJ за 2014 год и 2015 год составляет 
306 813 тыс. сум.

- АО «Узбекэнерго» составляет 125 990 тыс. сум.

- Невостребованные дивиденды по физическим лицам составляет 
517 978 тыс. сум.

Начисленные вознаграждения членам исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии за 1 полугодие 2023 год.

тыс. сум

| 1 | Хамраев Сухроб Ахмеджанович | член наблюдательного совета |  |  |  | 27 934,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Усманов Лазизхужа Алимходжа ўғли | член наблюдательного совета |  |  |  | 27 934,00 |  |
| 3 | Садиков Нодирбек Муталифович | член наблюдательного совета |  |  |  | 27 934,00 |  |
| 4 | Олланзаров Бахром Отажанович | член наблюдательного совета |  |  |  | 27 934,00 |  |
| 5 | Абдуллаходжаев Аьлохужа хасанович | Ревизионная комиссия |  |  |  | 14 307,00 |  |
| 6 | Мирзаев Голибжон Ризоевич | Ревизионная комиссия |  |  |  | 18 227,00 |  |
| 7 | Хафизов Жавохир Журабоевич | член наблюдательного совета |  |  |  | 23 845,00 |  |
| 8 | Нуруллаев Фаррух Аскарович | Председатель наблюдательного совета |  |  |  | 33 472,00 |  |
| 9 | Хайдаров Рашид Хасанович | секретарь наблюдательного совета |  |  |  | 33 856,00 |  |
| 10 | Ахмедов Жамшид Рустамович | член наблюдательного совета |  |  |  | 27 934,00 |  |
| 11 | Нурматов Алишер Эшмурзаевич | член наблюдательного совета |  |  |  | 27 934,00 |  |
| 12 | Нармуратов Бахриддин Нематиллаевич | Член наблюдательного совета |  |  |  | 3 920,00 |  |
| 13 | Маматов Элдор Эгамбердиевич | Член наблюдательного совета |  |  |  | 7 376,00 |  |
|  |  |  | Итого |  |  |  | 302 605,00 |

Данные по налоговым обязательствам 
за 1-полугодие 2023 года

в млн. сум.

|  | Вид налога | Сальдо на 01.01.2023 |  | Обороты за период |  | Сальдо на 01.07.2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | аванс | задолженность | оплачено | начислено | аванс | задолженность |
| 1 | Налог на добавленную стоимость | 2478 |  | 873 | 2624 | 727 |  |
| 2 | Налог на прибыль | 687 |  | 272 | 394 | 565 |  |
| 3 | Налог за пользование водными ресурсами |  | 5 | 9 | 12 |  | 8 |
| 4 | Земельный налог |  |  | 579 | 714 | 3 | 138 |
| 5 | Налог на имущество с юридических лиц |  | 36 | 405 | 554 |  | 185 |
| 6 | Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) |  | 583 | 1593 | 1544 |  | 534 |
| 7 | Социальный налог |  | 613 | 1508 | 1521 |  | 626 |
| 8 | Прочие |  | 573 | 181 | 101 | 129 | 622 |
|  | Итого | 3165 | 1 810 | 5420 | 7464 | 1424 | 2113 |

Информация по погашению кредитных обязательств

млн.сум

| № договора |  | оплата основного долга за 1 полугодие 2023 | Переоценка по курсу валют | оплата процентов за 1 полугодие 2023 | Основной долг на 01.07.2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 67 | Кредит линия А | 2 716 | 471 | 286 | 13 236 |
|  | Кредит линия Б | 2 983 | 517 | 314 | 14 535 |
| № 43 | Кредит юнусобод | 825 | 59 | 79 | 1 522 |
|  | Итого | 6 524 | 1 047 | 679 | 29 293 |

Информация по исполнению коллективного договора.

Социальные выплаты за 1 полугодие2023 года.

| Вид выплаты | млн.сум | количество |
| --- | --- | --- |
| - Больничный | - 127,4 | - 33 |
| - Больничный по беременности и родам | - 18,8 | - 1 |
| - Материальная помощь к юбилею | - 4,8 | - 1 |
| - Материальная помощь на вступление в брак работника (его детей) | - 9,3 | - 3 |
| - Материальная помощь на лечение |  |  |
| - Материальная помощь на похороны |  |  |
| - Материальная помощь на сельхозпродукцию |  |  |
| - Пенсия по трудовому увечью | - 66,4 | - 19 |
| ИТОГО | 226,70 | 57 |

Общие сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

АО “Узбекгидроэнергокурилиш” .

Дебиторская задолженность

Общая дебиторская задолженность на 01.07.2023 года по сравнению с началом года уменшена на  8 618,2 млн. сум за счет поступления товаров по перечисленным авансовым платежам в май и июне месяцах 2023 года.

По всем статьям баланса (кроме авансы, выданные поставщикам и подрядчикам) дебиторская задолженность по сравнения с началом годам уменшена.

Задолженность по авансам, выданным поставщикам и подрядчикам увеличилась за счет перечисленний для приобретения строительных  материалов.

В целях сокращения дебиторской задолженности в первом квартале 2023 года Обществом поданы обращения в экономические суды принудительном взыскании дебиторской задолженности на общую сумму 14,5 млрд. сум, из них удовлетворено на 
13,2 млрд. сум. Остальные рассматривается экономическим судом.

Кроме того, Обществом поданы 50 требований об уплате имеющейся задолженности 15,3 млрд. сум. Из них взыскано 1,6 млрд. сум задолженности.

млн. сум

| Наименование | На 01.01.2023 | На 01.07.2023 | увеличение | уменьшение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебиторская задолженность составляет (всего): | 85 903,3 | 77 285,1 |  | 8 618,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| задолженность покупателей и заказчиков | 26 499,5 | 22 452,2 |  | 4 047,3 |
| Задолженность обособленных подразделений | 28 956,1 | 26 230,7 |  | 2 725,4 |
| авансы, выданные поставщикам и подрядчикам | 20 556,1 | 21 259,4 | 703,3 |  |
| прочая дебиторская задолженность | 9 891,6 | 7 342,8 |  | 2 548,8 |

Кредиторская задолженность

По состоянию на 01.07.2023 года общая кредиторская задолженность по сравнению с началом годом уменшена на 1 644,9 млн. сум.

По некоторым статьям баланса наблюдается увеличение кредиторской задолженности:

- задолженность поставщикам и подрядчикам увеличилось за счет поступление товаров, оплата которой прошла в июле текущего года.

- задолженность дочерних и зависимых обществ увеличилась за счет средств перечисленных АО «Узбекгидроэнерго» для погашение задолженности Общества по долгосрочных кредитам банка.

- задолженность по оплате труда увеличилось за счет не своевременной выплаты задолженности по зарплаты за апрель-июнь месяц 2023 года

млн. сум

| Наименование | На 01.01.2023 | На 01.07.2023 | увеличение | уменьшение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кредиторская задолженность составляет | 81 966,0 | 80 321,1 |  | 1 644,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| задолженность поставщикам и подрядчикам | 7 827,6 | 11 370,1 | 3 542,5 |  |
| задолженность обособленным подразделениям |  |  |  |  |
| задолженность дочерних и зависимых обществ | 29 073,3 | 36 262,2 | 7 188,9 |  |
| полученные авансы | 37 081,3 | 21 987,0 |  | 15 094,3 |
| задолженность по платежам в бюджет и ГЦФ | 1 810,2 | 2 113,4 | 303,2 |  |
| задолженность по оплате труда | 4 239,9 | 6 419,6 | 2 179,7 |  |
| прочая кредиторская задолженность | 1 933,7 | 2 168,8 | 235,1 |  |

Информация об административном, производственном и техническом персонале, а также о вакансиях на предприятии, условиях найма и должностных требованиях, включая условия труда и должностные обязанности.

на 01.07.2023 года.

| Наименование предприятия | Численность по штату | Фактическая численность |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Админ. персонал |  | Производ. персонал |  | Технич. персонал |  |
|  |  |  | муж | жен | муж | жен | муж | жен |
| АО УзГЭК | 246 | 236 | 65 | 15 | 43 | 16 | 97 | 5 |
| УП ЭКИ | 430 | 424 | 31 | 1 | 192 | 44 | 129 | 27 |
| УП МЭМ | 60 | 60 | 4 |  | 19 |  | 37 |  |
| УП Гидромонтаж | 64 | 64 | 8 | 0 | 19 | 7 | 30 | 0 |
| ВСЕГО по тресту | 800 | 784 | 108 | 16 | 273 | 67 | 293 | 32 |

Генеральный директор                                      Юсупов С.М.