Отчет Генерального директора  
о результатах деятельности АО " Узбекгидроэнергокурилиш " 
по итогам 9 месяцев 2023 года.

По итогам 9 месяцев 2023 года чистая выручка АО «Узбекгидроэнергокурилиш» составила 
49 033,129 млн.сум, или 75,9% от выручки, запланированной Бизнес-планом.

| о проектах по выполнению строительно-монтажных работ по капитальному строительству (оказанных услуг и производство товаров) АО "Узбекгидроэнергокурилиш" по программе за 9 месяцев 2023года. в млн. сум |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | 2023 год |  |  | За 9 месяцев |  |  |
|  |  | План | Факт | % | План | Факт | % |
| 1 | АО "Узбекгидроэнергокурилиш" | 140 000,000 | 49 033,129 | 35,024 | 64 534,000 | 49 033,129 | 75,980 |
| 1.1 | Суб. подряд | 8 000,000 | 5 101,123 | 63,764 | 46,000 | 5 101,123 |  |
| 1.2 | Собственными силами | 132 000,000 | 43 932,006 | 33,282 | 64 488,000 | 43 932,006 | 68,124 |
| 1.3 | Строительство каскада ГЭС Наманганской области (Кугай) | 3 000,000 | 0,000 | 0,0 |  |  |  |
| 1.4 | "Модернизация УП Каскад Ташкентских ГЭС (ГЭС-1)" | 6 027,000 | 6 026,639 |  | 6 027,000 | 6 026,639 | 100,0 |
| 1.5 | "Модернизация УП Каскад Чирчикских ГЭС (ГЭС-10)" | 7 522,000 | 7 521,244 |  | 7 522,000 | 7 521,244 | 100,0 |
| 1.6 | Строительство Шахимарданской МГЭС на реке Коксу | 6 372,000 | 3 981,885 | 62,5 | 3 982,000 | 3 981,885 | 100,0 |
| 1.7 | АО Гидропроект. Текущий ремонт объекта "Республиканский инженерно-исследовательский и лабораторно-исследовательский центр" | 7 060,000 | 4 901,525 | 69,4 | 5 451,000 | 4 901,525 | 89,9 |
| 2 | ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ | 110 019,000 | 26 601,836 | 24,2 | 41 552,000 | 26 601,836 | 64,0 |
| 2.1 | Самарканд теплотрасса | 11 876,000 | 0,000 | 0,0 |  |  |  |
| 2.2 | Фергана РК-3 ВПУ | 52 000,000 | 25 639,849 | 49,3 | 38 590,000 | 25 639,849 | 66,4 |
| 2.3 | Самарканд ИТП | 10 000,000 | 0,000 | 0,0 |  |  |  |
| 2.4 | Янги Узбекистан (Наманган, Фергана) | 1 786,000 | 0,000 | 0,0 |  |  |  |
| 2.5 | "Строительство канала Фориш" на Форишском районе Джиззакской области | 17 000,000 | 961,987 | 5,7 | 2 962,000 | 961,987 | 32,5 |
| 2.6 | ИП ООО Веолия Кательная Водник и Сергели | 10 000,000 | 0,000 | 0,0 |  |  |  |
| 2.7 | Ангренский угольный разрез (Аппартак) | 7 000,000 | 0,000 | 0,0 |  |  |  |
| 2,8 | Янги Узбекистан (Ташкент) | 357,000 | 0,000 | 0,0 |  |  |  |

Выручка от СМР по объекту «Строительство водоподготовительной установки» 
в рамках инвестиционного проекта Фергана ТЭЦ составила 25 640 млн. сум 
или 66% от объемов, запланированных бизнес-планом. Причина невыполнения несвоевременная поставка оборудования.

Выручка от СМР  по объекту «Строительство канала Фориш» в Джизаке составила 962 млн. сум или 33% от объема, запланированного бизнес- планом. Причина невыполнения изменение графика и состава работ.

Информация по исполнению производственного плана за 9 месяцев 2023 года

по АО «Узбекгидроэнергокурилиш»

в тыс. сум

| № | Наименование статьи затрат | План | Факт | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Чистая выручка от реализации продукции и оказанных услуг (Без НДС) | 65 534 000 | 49 033 128 | 74,8 |
| А | Производственная себестоимость, из них: | 48 714 628 | 27 548 950 | 56,6 |
| 1 | Всего материальные затраты (сырьё и материалы, топливо, электроэнергия, услуга сторонних организация) | 34 340 719 | 14 383 660 | 41,9 |
|  | Сырьё и материалы, топливо, электроэнергия | 34 281 719 | 8 097 043 | 23,6 |
|  | Услуги автотранспорта | 13 000 | 1 185 494 | 9 119,2 |
|  | Субподрядные работы | 46 000 | 5 101 123 | 11 089,4 |
| 2 | Фонд оплаты труда с ЕСП | 11 040 942 | 10 442 222 | 94,6 |
|  | Затраты на оплату труда производственного характера | 9 857 985 | 9 364 626 | 95,0 |
|  | Затраты на социальные отчисления | 1 182 957 | 1 077 596 | 91,1 |
| 3 | Прочие затраты производственного характера | 3 332 967 | 2 723 068 | 81,7 |
|  | Амортизация основных средств и нематериальных активов производственного назначения | 2 149 888 | 2 094 472 | 97,4 |
|  | Прочие затраты производственного характера | 1 183 079 | 628 596 | 53,1 |
| Б1 | Расходы по реализации |  |  |  |
| Б2 | Административные расходы, из них: | 9 298 237 | 10 085 977 | 108,5 |
| 1 | Расходы на оплату труда с ЕСП | 8 611 625 | 9 200 777 | 106,8 |
|  | Расходы на оплату труда | 7 401 321 | 8 116 015 | 109,7 |
|  | Затраты на социальные отчисления | 1 210 304 | 1 084 762 | 89,6 |
| 2 | Другие административные расходы | 686 612 | 885 200 | 128,9 |
| В | Прочие операционные расходы, из них: | 4 659 069 | 10 770 040 | 231,2 |
| 1 | Обязательные платежи бюджет и во внебюджетные фонды | 1 116 029 | 1 176 820 | 105,4 |
| 2 | Другие операционные расходы | 3 543 040 | 9 593 220 | 270,8 |
|  | Прочие доходы от основной деятельности | 1 399 182 | 3 780 353 | 270,2 |
|  | Прочие доходы от финансовой деятельности | 1 852 391 | 845 564 | 45,6 |
|  | Прочие расходы от финансовой деятельности | 5 913 369 | 4 709 887 | 79,6 |
| Г | Прибыль до уплаты налогов от прибыли | 200 270 | 544 191 | 271,7 |
| Д | Налоги и платежи в бюджет начисляемые от прибыли | 30 042 | 540 753 | 1 800,0 |
| Е | Чистая прибыль остающаяся в распоряжении организации | 170 228 | 3 438 | 2,0 |
| И | Рентабельность (Прибыль до уплаты налогов/Чистая выручка*100) | 0,31 | 1,11 |  |
| Ж | Рентабельность (Прибыль до уплаты налогов/Чистая выручка*100) | 0,26 | 0,01 |  |

Затраты на сырье и материалы снизились по причине привлечения к работам субподрядных организаций, в стоимость работ которых вошли затраты на материалы, а так же изменение видов работ.

Увеличение затрат на услуги автотранспорта связанно с выполнением видов работ, по которым у общества нет соответствующей техники (тяжелые краны). Так же для выполнения небольшого объема работ на удаленных объектах использовалась техника местных организаций.

Увеличение прочих операционных расходов за счет ставок налога на землю и имущества относительно запланированных, а так же доначисление налогов в соответствии постановлению Налогового аудита.

| Основные ключевые показатели эффективности по АО Узбекгидроэнергокурилиш на 01.10.2023г |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатель КПЭ | удельный вес | Прогнозное (целевое) значение | Фактическое значение | Процент выполнения | КПЭ |
|  | А | В | С | D | E | F=ExB/100 |
| 1 | Выполнение прогноза чистой выручки от реализации (тыс.сумах) | 20 | 65 534 000 | 49 033 128 | 74,8 | 15,0 |
| 2 | Выполнение прогноза чистой прибыли (убытка) (тыс.сумах) | 20 | 170 228 | 3 438 | 2,0 | 0,4 |
| 3 | Снижение себестоимости продукции | 15 | 1,29 | 1,76 | 136,6 | 20,5 |
| 4 | Коэффициент покрытия (платежеспособности) | 15 | 1,25 | 1,24 | 99,4 | 14,9 |
| 5 | Расчет дивидендов (в тыс сум) | 15 | 510 455 | 517 195 | 101,3 | 15,2 |
| 6 | Рентабельность инвестиций акционеров (TSR-Total Shareholders Return) | 15 | 0,0219 | 0,0222 | 101,4 | 15,2 |
| Всего: |  | 100 |  |  |  | 81,2 |

По решению Наблюдательного совета эффективность деятельности исполнительного органа признается:

неудовлетворительной — если значение ИКЭ составило менее 40 процентов;

низкой — если значение ИКЭ составило от 40 до 60 процентов (включительно);

недостаточной — если значение ИКЭ составило от 60 до 80 процентов (включительно);

средней — если значение ИКЭ составило от 80 до 90 процентов (включительно);

достаточной — если значение ИКЭ составило от 90 до 100 процентов (включительно);

высокой — если значение ИКЭ превысило 100 процентов.

Наличие задолженности по дивидендам 
по АО «Узбекгидроэнергокурилиш» на 01.10.2023г.

Задолженность по выплате дивидендов на 01.10.2023 года составляет 
2 009 281 тыс. сум.

- АО «Узбекгидроэнерго» за 2020 год составляет 292 521 тыс. сум.

- АО «Узбекгидроэнерго» за 2021 год составляет 427 218 тыс. сум.

- АО «Узбекгидроэнерго» за 2022 год составляет 313 139 тыс. сум.

- «ISSIQLIK ELEKTR STANSIYALARI» AJ за 2014 год и 2015 год составляет 
201 313 тыс. сум.

- АО «Узбекэнерго» составляет 125 990 тыс. сум.

- Невостребованные дивиденды по физическим лицам составляет 
649 100 тыс. сум.

Начисленные вознаграждения членам исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии за 9 месяцев 2023 год.

тыс. сум

| 1 | Хамраев Сухроб Ахмеджанович | член наблюдательного совета |  |  |  | 39 693,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Усманов Лазизхужа Алимходжа ўғли | член наблюдательного совета |  |  |  | 39 693,00 |  |
| 3 | Садиков Нодирбек Муталифович | член наблюдательного совета |  |  |  | 39 693,00 |  |
| 4 | Олланзаров Бахром Отажанович | член наблюдательного совета |  |  |  | 39 693,00 |  |
| 5 | Абдуллаходжаев Аьлохужа хасанович | Член ревизионной комиссии |  |  |  | 14 307,00 |  |
| 6 | Мирзаев Голибжон Ризоевич | Член ревизионной комиссии |  |  |  | 24 107,00 |  |
| 7 | Хафизов Жавохир Журабоевич | член наблюдательного совета |  |  |  | 23 845,00 |  |
| 8 | Нуруллаев Фаррух Аскарович | Председатель наблюдательного совета |  |  |  | 48 172,00 |  |
| 9 | Хайдаров Рашид Хасанович | Член ревизионной комиссии секретарь наблюдательного совета |  |  |  | 45 616,00 |  |
| 10 | Ахмедов Жамшид Рустамович | член наблюдательного совета |  |  |  | 39 693,00 |  |
| 11 | Нурматов Алишер Эшмурзаевич | член наблюдательного совета |  |  |  | 39 693,00 |  |
| 12 | Нармуратов Бахриддин Нематиллаевич | Член ревизионной комиссии |  |  |  | 9 800,00 |  |
| 13 | Маматов Элдор Эгамбердиевич | Член наблюдательного совета |  |  |  | 19 136,00 |  |
|  |  |  | Итого |  |  |  | 423 144,00 |

Данные по налоговым обязательствам 
за 9 месяцев 2023 года

в млн. сум.

|  | Вид налога | Сальдо на 01.01.2023 |  | Обороты за период |  | Сальдо на 01.10.2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | аванс | задолженность | оплачено | начислено | аванс | задолженность |
| 1 | Налог на добавленную стоимость | 2478 |  | 919 | 2048 | 1349 |  |
| 2 | Налог на прибыль | 687 |  | 289 | 541 | 435 |  |
| 3 | Налог за пользование водными ресурсами |  | 5 | 10 | 7 |  | 2 |
| 4 | Земельный налог |  |  | 885 | 962 |  | 77 |
| 5 | Налог на имущество с юридических лиц |  | 36 | 113 | 207 |  | 130 |
| 6 | Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) |  | 583 | 2271 | 2355 |  | 667 |
| 7 | Социальный налог |  | 613 | 1739 | 2322 |  | 1196 |
| 8 | Прочие |  | 573 | 224 | 100 | 149 | 597 |
|  | Итого | 3165 | 1 810 | 6450 | 8542 | 1933 | 2669 |

Информация по погашению кредитных обязательств

в млн.сум

| № договора |  | оплата основного долга за 9 месяцев 2023 | Переоценка по курсу валют | оплата процентов за 9 месяцев 2023 | Основной долг на 01.10.2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 67 | Кредит линия А | 4 141 | 1214 | 416 | 12 576 |
|  | Кредит линия Б | 4 547 | 1333 | 457 | 13 810 |
| № 43 | Кредит юнусобод | 1 403 | 121 | 124 | 1 044 |
|  | Итого | 10 091 | 2 668 | 997 | 27 430 |

Информация по исполнению коллективного договора.

Социальные выплаты за 9 месяцев 2023 года.

| Вид выплаты | млн.сум | количество |
| --- | --- | --- |
| - Больничный | - 403,3 | - 81 |
| - Больничный по беременности и родам | - 118,0 | - 5 |
| - Материальная помощь к юбилею | - 13,9 | - 3 |
| - Материальная помощь на вступление в брак работника (его детей) | - 12,2 | - 4 |
| - Материальная помощь на лечение |  |  |
| - Материальная помощь на похороны | - 9,9 | - 3 |
| - Материальная помощь на сельхозпродукцию |  |  |
| - Пенсия по трудовому увечью | - 219,2 | - 20 |
| ИТОГО | 776,5 | 116 |

Общие сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

АО “Узбекгидроэнергокурилиш” .

Дебиторская задолженность

Общая дебиторская задолженность на 01.10.2023 года по сравнению с началом года уменшена на  6.794.3 млн. сум за счет поступления товаров по перечисленним авансовым платежам в август-сентябрь месяце 2023 года.

По всем статьям баланса (кроме авансы, выданные поставщикам и подрядчикам) дебиторская задолженность по сравнения с началом годам уменшена.

Задолженность Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам увеличилось 
(318,4 млн. сум) за счет перечисленних Биржа «Е-харид» авансовые платежей для приобретения строительных  материалов.

В целях сокращения дебиторской задолженности за 9 месяцев 2023 года Обществом поданы обращения в экономические суды принудительном взыскании дебиторской задолженности на общую сумму 15,1 млрд. сум, из них  удовлетворено 14,2 млрд. сум. Остальные рассматривается экономическим судом.

Кроме того, Обществом поданы 65 требований об уплате имеющейся задолженности 16,6 млрд. сум. Из них взыскано 1,8 млрд. сум задолженности.

в млн. сум

| Наименование | На 01.01.2023 | На 01.10.2023 | увеличение | уменьшение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебиторская задолженность составляет (всего): | 85 903,3 | 79 109.0 |  | 6 794..3 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| задолженность покупателей и заказчиков | 26 499,5 | 22 862.8 |  | 3 636.7 |
| Задолженность обособленных подразделений | 28 966,1 | 27 707.8 |  | 1 258.3 |
| авансы, выданные поставщикам и подрядчикам | 20 556,1 | 20 874.5 | 318.4 |  |
| прочая дебиторская задолженность | 9 881.6 | 7 663.9 |  | 2 217.7 |

Кредиторская задолженность

По состоянию на 01.10.2023 года общая кредиторская задолженность 
по сравнениюс началом годом увеличена на 28.941,8 млн. сум.

По всем статьям баланса наблюдается увеличение кредиторской задолженности: 
в частности:

- задолженность поставщикам и подрядчикам увеличилось за счет поступления товаров, оплата которых прошла в октябре месяце текущего года.

- задолженность дочерних и зависимых обществ увеличилось за счет средств, перечисленных АО «Узбекгидроэнерго» для погашения задолженности Общества 
по долгосрочным кредитам банка;

- задолженность полученные авансы увеличилость за счет полученных авансов от заказчика по строительству объекта “Ферганский ТЭС”;

- задолженность по платежам в бюджет и ГЦФ увеличилось за счет 
несвоевременного погашения задолженности по НДС;

- задолженность по оплате труда увеличилось за счет несвоевременной выплаты зарплаты за июль-сентябрь месяца 2023 года

в млн. сум

| Наименование | На 01.01.2023 | На 01.10.2023 | увеличение | уменьшение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кредиторская задолженность (текущие обязательства) составляет | 81 966,0 | 110 907.8 | 28 941.8 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| задолженность поставщикам и подрядчикам | 7 827,6 | 10 851.7 | 3 024.1 |  |
| задолженность обособленным подразделениям |  |  |  |  |
| задолженность дочерних и зависимых обществ | 29 073,3 | 40 091.6 | 11 018.3 |  |
| полученные авансы | 37 081,3 | 48 378.5 | 11 297.2 |  |
| задолженность по платежам в бюджет и ГЦФ | 1 810,2 | 2 769.3 | 959.1 |  |
| задолженность по оплате труда | 4239,9 | 6 568.3 | 2 328.4 |  |
| прочая кредиторская задолженность | 1 933,7 | 2 248.4 | 314.7 |  |

Информация об административном, производственном и техническом персонале, а также о вакансиях на предприятии, условиях найма и должностных требованиях, включая условия труда и должностные обязанности.

на 01.10.2023 года.

| Наименование предприятия | Численность по штату | Фактическая численность |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Админ. персонал |  | Производ. персонал |  | Технич. персонал |  |
|  |  |  | муж | жен | муж | жен | муж | жен |
| АО УзГЭК | 247 | 240 | 60 | 17 | 46 | 14 | 90 | 13 |
| УП ЭКИ | 410 | 396 | 30 | 1 | 225 | 57 | 74 | 9 |
| УП МЭМ | 60 | 60 | 12 |  | 11 |  | 37 |  |
| УП Гидромонтаж | 64 | 64 | 9 |  | 21 | 5 | 29 |  |
| ВСЕГО по тресту | 781 | 760 | 111 | 18 | 303 | 76 | 230 | 22 |

Генеральный директор                                      Юсупов С.М.