О проектах по выполнению строительно-монтажных работ по капитальному строительству  (оказанных услуг и производство товаров) 
 АО "Узбекгидроэнергокурилиш" по программе 2023 г.

| № | Наименование объекта | 2023 год |  |  | 1 полугодие 2023г |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | % | План | Факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 3а |  | 8 | 7а |  |
|  | ПО ЗАКАЗЧИКУ АО "УЗБЕКГИДРОЭНЕРГО" | 71 151 | 33 675 | 47 | 41 295 | 12 553 | 30,40 |
| 1 | Стр-во каскада ГЭС Наманганской области (Кугай) | 29 856 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Стр-во Микро ГЭС при Ахангаранском Водохранилище | 8 600 | 0 | 0 | 8 600 | 0 | 0,00 |
| 3 | Стр-во Микро ГЭС при УП "Гиссаракская МГЭС" | 4 177 | 0 | 0 | 4 177 | 0 | 0,00 |
| 4 | Стр-во Микро ГЭС на Испайсой | 6 512 | 0 | 0 | 6 512 | 0 | 0,00 |
| 5 | Стр-во Шахимарданской МГЭС на реке Коксу | 7 188 | 7 072 | 98 | 7 188 | 0 | 0,00 |
| 6 | Ремонт АО Гидропроект | 14 818 | 11 423 | 77 | 14 818 | 2 442 | 16,48 |
|  | ГЭС-1 |  | 5 232 |  | 0 | 4 819 |  |
|  | ГЭС-10 |  | 9 948 |  | 0 | 5 292 |  |
|  | ПРОЧИЕ ЗАКАЗЧИКИ | 179 173 | 136 177 | 76 | 60 985 | 26 602 | 43,62 |
| 7 | Самарканд теплотрасса (тендер) | 34 783 | 10 000 | 29 | 10 335 | 0 | 0,00 |
| 8 | Стр-во канала Фориш в Джизакке (переходящий) | 17 391 | 17 391 | 100 | 17 391 | 962 | 5,53 |
| 9 | Фергана РК-3 ВПУ (переходящий) | 52 000 | 52 000 | 100 | 18 448 | 25 640 | 138,99 |
| 10 | Самарканд ИТП | 10 000 | 10 000 | 100 | 6 878 | 0 | 0,00 |
| 11 | Наманган Сув Таминот (тендер) | 34 999 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Янги Узбекистан Наманган | 0 | 1 786 |  | 0 | 0 |  |
|  | ИП ООО Веолия Кательные Водник и Саноатэнерго | 0 | 10 000 |  | 0 | 0 |  |
|  | МЖКО Наманган | 0 | 35 000 |  | 0 | 0 |  |
| 12 | МЖКО Андижан | 30 000 | 0 | 0 | 7 933 | 0 | 0,00 |
|  | ВСЕГО: | 250 324 | 169 852 | 68 | 102 280 | 39 155 | 38,28 |