Отчет Генерального директора  
о результатах деятельности АО " Узбекгидроэнергокурилиш " 
по итогам 2023 года.

Выручка (сводная) от реализации объемов строительно–монтажных работ в разрезе предприятий, входящих в структуру АО «Узбекгидроэнергокурилиш» получена в сумме 
67 886 млн. сум, что составляет 48,5% к бизнес-плану за 2023 года.

| № | Наименование показателей | 12 месяцев |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | % |
| 1 | АО "Узбекгидроэнергокурилиш" | 140 000 000,000 | 67 886 397,216 | 48,5 |
| - 1.1. | - Суп подряд | - 8 000 000,000 | - 5 577 070,592 | - 69,7 |
| - 1.2. | - Собственным силами | - 132 000 000,000 | - 62 309 326,624 | - 47,2 |
|  | - ПО ЗАКАЗЧИКУ АО" УЗБЕКГИДРОЭНЕРГО" | - 29 981 000,000 | - 25 445 744,605 | - 84,9 |
|  | Строительство Каскада ГЭС Наманганской области (Кугай) | 3 000 000,000 | 765 449,044 | 25,5 |
|  | Строительство Шахимардонской МГЭС на реке Коксу | 6 372 000,000 | 3 981 884,707 | 62,5 |
|  | Ремонт АО Гидропроект | 7 060 000,000 | 7 150 527,956 | 101,3 |
|  | Модернизация УП "Каскад Ташкентских ГЭС" ГЭС-1 | 6 027 000,000 | 6 026 638,940 | 100,0 |
|  | Модернизация УП "Каскад Чирчикских ГЭС" ГЭС-10 | 7 522 000,000 | 7 521 243,958 | 100,0 |
|  | - ПРОЧИЕ ЗАКАЗЧИКИ | - 110 019 000,000 | - 42 440 652,611 | - 38,6 |
|  | Самарканд теплотрасса (тендер) | 11 876 000,000 |  | 0,0 |
|  | Строительство канала Фориш в Джиззаке (переходящий) | 17 000 000,000 | 961 987,165 | 5,7 |
|  | Фегана РК-3 ВПУУ (переходящий) | 52 000 000,000 | 25 639 848,656 | 49,3 |
|  | Самарканд ИТП | 10 000 000,000 |  | 0,0 |
|  | Веолия | 10 000 000,000 | 8 052 857,143 | 80,5 |
|  | Стр-во Янги Узбекистан Самарканд | 1 786 000,000 | 1 790 497,449 | 100,3 |
|  | Вскрытые работы на угольном разрезе Аппартак-3 в городе Ангрен Ташкентской области | 7 000 000,000 | 5 995 462,198 | 85,6 |
|  | Янги Узбекистан Ташкент | 357 000,000 |  | 0,0 |

АО “Узбекгидроэнергокурилиш” выполнены параметры Бизнес-плана по объектам:

- «Модернизация УП Каскад Ташкентских ГЭС (ГЭС-1)» на 6 027 млн.сум (100%).

- «Модернизация УП Каскад Чирчикских ГЭС (ГЭС-10)» на 7 521 млн.сум (100%).

- Текущий ремонт лаборатории АО Гидропроект составило 7 151 млн. сум (101%)

- Строительство Янги Узбекистан Самарканд составило 1 790 млн.сум (100%).

АО “Узбекгидроэнергокурилиш” не выполнены параметры Бизнес-плана по объектам:

- «Строительство водоподготовительной установки в Фергане» на 25 640 млн.сум (49%). Причина задержки изменение графика финансирования.

- «Строительство канала Фориш в Джиззаке» на 962 млн. сум (6%). 
Причина - проведение заказчиком изыскательных работ

- Строительство Шахимарданской МГЭС на реке Коксу 3 982 млн. сум или (62%). Причина в несвоевременной выдачи рабочей документации, поздняя поставка основного оборудовани.

- ИП ООО Веолия Кательные Водник и Сергили выполнено на 8 053 млн. сум, ( 81%). Причина отсутствие сметной документации для оформления строительно-монтажных работ (по ПСД не получена экспертиза).

- Ангренский угольный разрез (Аппартак) выполнение составило 5 995 млн. сум (86%). Причина в погодных условиях и отсутствие топлива у Заказчика

- Строительство каскада ГЭС Наманганской области выполнено на 765 млн. сум (26%). Причина заключение договора подряда с другой организацией по итогам проведенных тендерных торгов.

- Янги Узбекистан Ташкент не выполнено по причине отсутствия сметной документации.

- Тендер по объекту Самарканд ИТП был выигран компанией, предложившей меньшую цену.

- Тендер по объекту Самарканд теплотрасса был продлен.

Информация исполнения производственного плана за 2023 год

по АО «Узбекгидроэнергокурилиш»

тыс. сум

| № | Наименование статьи затрат | План | Факт | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Чистая выручка от реализации продукции и оказанных услуг (Без НДС) | 140 000 000 | 67 886 397 | 48,5 |
| А | Производственная себестоимость, из них: | 117 168 504 | 67 235 904 | 57,4 |
| 1 | Всего материальные затраты (сырьё и материалы, топливо, электр энергия, услуга сторонних организация) | 90 952 520 | 49 456 962 | 54,4 |
|  | Сырьё и материалы, топливо, электр энергия | 80 952 520 | 43 132 079 | 53,3 |
|  | Услуги автотранспорта | 2 000 000 | 1 990 990 | 99,5 |
|  | Субподрядные работы | 8 000 000 | 4 333 893 | 54,2 |
| 2 | Фонд оплаты труда с ЕСП | 19 728 927 | 11 512 875 | 58,4 |
|  | Затраты на оплату труда производственного характера | 17 615 115 | 10 304 515 | 58,5 |
|  | Затраты на социальные отчисления | 2 113 812 | 1 208 360 | 57,2 |
| 3 | Прочие затраты производственного характера | 6 487 057 | 6 266 067 | 96,6 |
|  | Амортизация основных средств и нематериальных активов производственного назначения | 4 861 186 | 4 039 784 | 83,1 |
|  | Прочие затраты производственного характера | 1 625 871 | 2 226 283 | 136,9 |
| Б1 | Расходы по реализации |  |  |  |
| Б2 | Административные расходы, из них: | 13 515 979 | 13 791 332 | 102,0 |
| 1 | Расходы на оплату труда с ЕСП | 12 250 275 | 12 549 244 | 102,4 |
|  | Расходы на оплату труда | 10 605 162 | 11 098 705 | 104,7 |
|  | Затраты на социальные отчисления | 1 645 113 | 1 450 539 | 88,2 |
| 2 | Другие административные расходы | 1 265 704 | 1 242 088 | 98,1 |
| В | Прочие операционные расходы, из них: | 5 883 029 | 27 318 368 | 464,4 |
| 1 | Обязательные платежи бюджет и во внебюджетные фонды | 1 488 038 | 1 534 938 | 103,2 |
| 2 | Другие операционные расходы | 4 394 991 | 25 783 430 | 586,7 |
|  | Прочие доходы от основной деятельности | 1 939 182 | 46 099 882 | 2 377,3 |
|  | Прочие доходы от финансовой деятельности | 6 852 391 | 2 089 705 | 30,5 |
|  | Прочие расходы от финансовой деятельности | 10 539 278 | 5 397 366 | 51,2 |
| Г | Прибыль до уплаты налогов от прибыли | 1 684 783 | 2 333 014 | 138,5 |
| Д | Налоги и платежи в бюджет начисляемые от прибыли | 252 720 | 1 267 042 | 501,4 |
| Е | Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении организации | 1 432 063 | 1 065 972 | 74,4 |
| И | Рентабельность (Прибыль до уплаты налогов/Чистая выручка*100) | 1,20 | 3,44 |  |
| Ж | Рентабельность (Прибыль до уплаты налогов/Чистая выручка*100) | 1,02 | 1,57 |  |

- Увеличение затрат на услуги автотранспорта связанно с выполнением видов работ, по которым у общества нет соответствующей техники (тяжелые авто краны). Так же для выполнения небольшого объема работ на удаленных объектах использовалась техника местных организаций. Для быстрой перебазировки техники привлекались сторонние организации.

- Прочие затраты производственного характера возросли по причине принятия затрат по объектам не предусмотренных Бизнес планом.

- Причинами увеличения прочих операционных расходов послужили:

- Увеличение в 2023 году ставок налога на землю и имущества относительно запланированных, а так же доначисление налогов в соответствии с  постановлением Налогового аудита

- Принятие НДС на убыток по причине окончания льготного периода 
по объектам «Модернизация УП Каскад Ташкентских ГЭС (ГЭС-1)» и «Модернизация УП Каскад Чирчикских ГЭС (ГЭС-10)»

- Штрафы, пени, судебные издержки, начисленные за отчетный период, 
в соответствии с постановлением Налогового аудита

- Проценты по просроченным и отсроченным кредитам

- Прочие убытки

| Основные ключевые показатели эффективности по АО Узбекгидроэнергокурилиш на 01.01.2024г |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатель КПЭ | удельный вес | Прогнозное (целевое) значение | Фактическое значение | Процент выполнения | КПЭ |
|  | А | В | С | D | E | F=ExB/100 |
| 1 | Выполнение прогноза чистой выручки от реализации (тыс. сум) | 20 | 140 000 000 | 67 886 397 | 48,5 | 9,7 |
| 2 | Выполнение прогноза чистой прибыли (убытка) (тыс. сум) | 20 | 1 432 063 | 1 065 972 | 74,4 | 14,9 |
| 3 | Снижение себестоимости продукции | 15 | 1,17 | 1,61 | 137,7 | 20,7 |
| 4 | Коэффициент покрытия (платежеспособности) | 15 | 1,25 | 1,37 | 109,7 | 16,5 |
| 5 | Расчет дивидендов (в тыс. сум) | 15 | 510 455 | 517 195 | 101,3 | 15,2 |
| 6 | Рентабельность инвестиций акционеров (TSR-Total Shareholders Return) | 15 | 0,0219 | 0,0222 | 101,4 | 15,2 |
| Всего: |  | 100 |  |  |  | 92,1 |
|  | По решению Наблюдательного совета эффективность деятельности исполнительного органа признается: |  |  |  |  |  |
|  | неудовлетворительной — если значение ИКЭ составило менее 40 процентов; |  |  |  |  |  |
|  | низкой — если значение ИКЭ составило от 40 до 60 процентов (включительно); |  |  |  |  |  |
|  | недостаточной — если значение ИКЭ составило от 60 до 80 процентов (включительно); |  |  |  |  |  |
|  | средней — если значение ИКЭ составило от 80 до 90 процентов (включительно); |  |  |  |  |  |
|  | достаточной — если значение ИКЭ составило от 90 до 100 процентов (включительно); |  |  |  |  |  |
|  | высокой — если значение ИКЭ превысило 100 процентов. |  |  |  |  |  |

Наличие задолженности по дивидендам по АО «Узбекгидроэнергокурилиш» на 01.07.2023г.

Задолженность по выплате дивидендов на 01.01.2024 года составляет 1 552 955 тыс. сум.

- АО «Узбекгидроэнерго» за 2021 год составляет 427 218 тыс. сум.

- АО «Узбекгидроэнерго» за 2022 год составляет 313 139 тыс. сум.

- «ISSIQLIK ELEKTR STANSIYALARI» AJ за 2014 год и 2015 год составляет 
201 313 тыс. сум.

- Невостребованные дивиденды по физическим лицам составляет 
611 285 тыс. сум.

Начисленные вознаграждения членам исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии за 2023 год.

тыс. сум

| 1 | Хамраев Сухроб Ахмеджанович | член наблюдательного совета |  |  |  | 51 733,50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Усманов Лазизхужа Алимходжа ўғли | член наблюдательного совета |  |  |  | 51 733,50 |  |
| 3 | Садиков Нодирбек Муталифович | член наблюдательного совета |  |  |  | 51 733,50 |  |
| 4 | Олланзаров Бахром Отажанович | член наблюдательного совета |  |  |  | 51 733,50 |  |
| 5 | Абдуллаходжаев Аьлохужа хасанович | Ревизионная комиссия |  |  |  | 14 307,00 |  |
| 6 | Мирзаев Голибжон Ризоевич | Ревизионная комиссия |  |  |  | 29 987,20 |  |
| 7 | Хафизов Жавохир Журабоевич | член наблюдательного совета |  |  |  | 23 845,00 |  |
| 8 | Нуруллаев Фаррух Аскарович | Председатель наблюдательного совета |  |  |  | 63 222,00 |  |
| 9 | Хайдаров Рашид Хасанович | Ревизионная комиссия (секретарь НС) |  |  |  | 57 516,00 |  |
| 10 | Ахмедов Жамшид Рустамович | член наблюдательного совета |  |  |  | 51 733,50 |  |
| 11 | Нурматов Алишер Эшмурзаевич | член наблюдательного совета |  |  |  | 51 733,50 |  |
| 12 | Нармуратов Бахриддин Нематиллаевич | Ревизионная комиссия |  |  |  | 15 680,00 |  |
| 13 | Маматов Элдор Эгамбердиевич | Член наблюдательного совета |  |  |  | 31 176,30 |  |
|  |  |  | Итого |  |  |  | 546 134,50 |

Информация по погашению кредитных обязательств

млн.сум

| № договора |  | оплата основного долга за 2023 | Переоценка по курсу валют | оплата процентов за 2023 | Основной долг на 01.01.2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 67 | Кредит линия А | 5 604 | 1 380 | 535 | 11 274 |
|  | Кредит линия Б | 6 155 | 1 516 | 587 | 12 381 |
| № 43 | Кредит юнусобод | 2 058 | 130 | 142 | 357 |
|  | Итого | 13 817 | 3 026 | 1 264 | 24 012 |

Данные по налоговым обязательствам за 2023 года представлены в таблице

в млн. сум.

|  | Вид налога | Сальдо на 01.01.2023 |  | Обороты за период |  | Сальдо на 01.01.2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | аванс | задолженность | оплачено | начислено | аванс | задолженность |
| 1 | Налог на добавленную стоимость | 2478 |  | 919 | 7401 |  | 4004 |
| 2 | Налог на прибыль | 687 |  | 586 | 1267 | 6 |  |
| 3 | Налог за пользование водными ресурсами |  | 5 | 26 | 7 | 14 |  |
| 4 | Земельный налог |  |  | 1257 | 1246 | 11 |  |
| 5 | Налог на имущество юридических лиц |  | 36 | 679 | 644 | 18 | 19 |
| 6 | Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) |  | 583 | 3535 | 3109 |  | 157 |
| 7 | Социальный налог |  | 613 | 2911 | 3096 |  | 798 |
| 8 | Прочие |  | 573 | 395 | 101 | 2 | 281 |
|  | Итого | 3165 | 1 810 | 10308 | 16871 | 51 | 5259 |

Информация по исполнению коллективного договора.

Социальные выплаты в 2023 году

| Вид выплаты | млн.сум | количество |
| --- | --- | --- |
| - Больничный | - 513,6 | - 95 |
| - Больничный по беременности и родам | - 118,0 | - 5 |
| - Материальная помощь к юбилею | - 24,9 | - 7 |
| - Материальная помощь на вступление в брак работника (его детей) | - 21,3 | - 7 |
| - Материальная помощь на лечение | - 0 |  |
| - Материальная помощь на похороны | - 13,2 | - 4 |
| - Материальная помощь на сельхозпродукцию | - 221,0 | - 221 |
| - Пенсия по трудовому увечью | - 294,1 | - 20 |
| ИТОГО | 1 206,1 | 359 |

Общие сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

АО “Узбекгидроэнергокурилиш”( трест)

Дебиторская задолженность

Общая дебиторская задолженность на 01.01.2024 года по сравнению с началом года уменшена на  10 944,2 млн. сум за счет поступления товаров по перечисленним авансовым платежам в 4 квартале 2023 года.

По всем статьям баланса (кроме авансы, выданные поставщикам и подрядчикам) дебиторская задолженность по сравнения с началом годам уменьшена.

Задолженность по авансам, выданным поставщикам и подрядчикам увеличилось за счет перечисленних авансовых платежей Бирже «Е-харид» для приобретения строительных  материалов.

В целях сокращения дебиторской задолженности в 2023 году Обществом поданы обращения в экономические суды принудительном взыскании дебиторской задолженности на общую сумму 15,2 млрд. сум, из них удовлетворено 14,8 млрд. сум. Остальные рассматривается экономическим судом.

Кроме того, Обществом поданы 65 требований об уплате имеющейся задолженности на 16,5 млрд. сум. Из них взыскано 2,5 млрд. сум задолженности.

млн. сум

| Наименование | На 01.01.2023 | На 01.01.2024 | увеличение | уменьшение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебиторская задолженность составляет (всего): | 85 903,3 | 74 959,1 |  | 10 944,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| задолженность покупателей и заказчиков | 26 499,5 | 23 686,1 |  | 2 813,4 |
| Задолженность обособленных подразделений | 28 956,1 | 21 945,2 |  | 7 010,9 |
| авансы, выданные поставщикам и подрядчикам | 20 556,1 | 23 281,2 | 2 725,1 |  |
| прочая дебиторская задолженность | 9 891,6 | 6 046,6 |  | 3 845,0 |

Кредиторская задолженность

По состоянию на 01.01.2024 года общая кредиторская задолженность по сравнению с началом годом уменшена на 6 321,6 млн. сум.

По некоторым статьям баланса наблюдается увеличение кредиторской задолженности:

- задолженность по полученным авансам увеличилось за счет полученных авансов от заказчика «Жиззах сув курилиш инвест» ДУК для выполнения строительно-монтажных работ по объекту «Фориш канал»;

- задолженность по платежам в бюджет и ГЦФ увеличилось за счет начисления НДС в декабре месяце.

млн. сум

| Наименование | На 01.01.2023 | На 01.01.2024 | увеличение | уменьшение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кредиторская задолженность (текущие обязательства) составляет | 81 966,0 | 75 644,4 |  | 6 321,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| задолженность поставщикам и подрядчикам | 7 827,6 | 6 865,5 |  | 962,1 |
| задолженность обособленным подразделениям |  |  |  |  |
| задолженность дочерних и зависимых обществ | 29 073,3 | 21 436,8 |  | 7 636,5 |
| полученные авансы | 37 081,3 | 38 253,7 | 1 172,4 |  |
| задолженность по платежам в бюджет и ГЦФ | 1 810,2 | 5 259,3 | 3 449,1 |  |
| задолженность по оплате труда | 4 239,9 | 2 031,3 |  | 2 208,6 |
| прочая кредиторская задолженность | 1 933,7 | 1 797,8 |  | 135,9 |

Информация об административном, производственном и техническом персонале, а также о вакансиях на предприятии, условиях найма и должностных требованиях, включая условия труда и должностные обязанности.

на 01.01.2024 года.

| Наименование предприятия | Численность по штату | Фактическая численность |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Админ. персонал |  | Производ. персонал |  | Технич. персонал |  |
|  |  |  | муж | жен | муж | жен | муж | жен |
| АО УзГЭК | 216 | 206 | 53 | 17 | 40 | 14 | 78 | 4 |
| УП ЭКИ | 410 | 405 | 30 | 1 | 236 | 60 | 69 | 9 |
| УП МЭМ | 35 | 35 | 4 |  | 15 |  | 16 |  |
| УП Гидромонтаж | 56 | 56 | 7 | 0 | 17 | 7 | 25 | 0 |
| ВСЕГО по тресту | 717 | 702 | 94 | 18 | 308 | 81 | 188 | 13 |

Генеральный директор                                      Юсупов С.М.