Отчет Генерального директора  
о результатах деятельности АО " Узбекгидроэнергокурилиш " 
по итогам 1 квартала 2025 года.

По итогам 1 квартала 2025 года чистая выручка составила 9 219 млн. сум, 
что составляет 27,22% от запланированных бизнес-планом.

Выполнение строительно монтажных работ по капитальному строительству 
( оказанных услуг и производства товаров) АО "Узбекгидроэнергокурилиш"

по программе 2025год за 1 квартал 2025 года.

тыс. сум

| № | Наименование объекта | План на 2025 год | План | Факт | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 квартал | 1 квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ПО ЗАКАЗЧИКУ АО "УЗБЕКГИДРОЭНЕРГО" | 102 000 000 | 13 000 000 | 1 572 006 | 12,09 |
| 1 | Оромзадасай МикроГЭС в Бостанлыкском районе Ташкентской области | 15 000 000 | 4 000 000 |  |  |
| 2 | Тепарсайская МГЭС-1 в Бостанлыкском районе Ташкентской области | 32 000 000 | 2 000 000 |  |  |
| 3 | Тепарсайская МГЭС-2 в Бостанлыкском районе Ташкентской области | 32 000 000 | 2 000 000 |  |  |
| 4 | Мероприятия по повышению долговечности водозаборного сооружения Чарбогской ГЭС (переходящий) | 5 000 000 | 5 000 000 |  |  |
| 5 | Селеводохранилище Лайлисой | 18 000 000 | 0 |  |  |
| 6 | Реставрация строения в урочище Корасу Юкоричирчикского района Ташкентской области | 0 | 0 | 1 572 006 |  |
|  | ПРОЧИЕ ЗАКАЗЧИКИ | 148 000 000 | 20 875 000 | 7 647 304 | 36,63 |
| 1 | Самарканд теплотрасса | 85 000 000 | 6 500 000 | 7 647 304 | 117,65 |
| 2 | МЖКО Наманган | 31 500 000 | 6 500 000 |  |  |
| 3 | Ангренский угольный разрез Аппартак (переходящий) | 31 500 000 | 7 875 000 |  |  |
|  | ВСЕГО: | 250 000 000 | 33 875 000 | 9 219 310 | 27,22 |

- Укрепление плотины Чорбог ГЭС не выполнено по причине изменения графика выполнения работ.

- Ангренский угольный разрез (Аппартак) не выполнено, по причине остановки финансирования со стороны Заказчика.

- объект МЖКО Наманган не начат по причине отсутствия финансирования.

- объекты строительства Оромзадасай МикроГЭС в Бостанлыкском районе Ташкентской области, Тепарсайская МГЭС-1 в Бостанлыкском районе Ташкентской области, Тепарсайская МГЭС-2 в Бостанлыкском районе Ташкентской области, не начаты по причине пересмотра графика финансирования и графика выполнения работ.

Информация исполнения производственного плана за 1 квартал 2025 года

по АО «Узбекгидроэнергокурилиш»

тыс. сум

| № | Наименование статьи затрат | Бизнес план 2025 | 1 квартал План | 1 квартал Факт | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Чистая выручка от реализации продукции и оказанных услуг (Без НДС) | 43 094 337 | 33 875 000 | 9 219 310 | 27,22 |
| А | Производственная себестоимость, из них: | 220 341 451 | 27 993 581 | 3 698 536 | 13,21 |
| 1 | Всего материальные затраты (сырьё и материалы, топливо, электроэнергия, услуги сторонних организаций) | 184 971 500 | 21 734 125 | 1 110 255 | 5,11 |
|  | Сырьё и материалы, топливо, электроэнергия | 144 434 000 | 21 734 125 | 608 315 | 2,80 |
|  | Услуги автотранспорта | 5 287 500 | 0 |  |  |
|  | Субподрядные работы | 35 250 000 | 0 | 501 940 |  |
| 2 | Фонд оплаты труда с ЕСП | 22 195 599 | 3 538 368 | 1 907 686 | 53,91 |
|  | Затраты на оплату труда производственного характера | 19 817 500 | 3 159 258 | 1 690 454 | 53,51 |
|  | Затраты на социальные отчисления | 2 378 099 | 379 110 | 217 232 | 57,30 |
| 3 | Прочие затраты производственного характера | 13 174 352 | 2 721 088 | 680 595 | 25,01 |
|  | Амортизация основных средств и нематериальных активов производственного назначения | 8 174 352 | 2 043 588 | 200 849 | 9,83 |
|  | Прочие затраты производственного характера | 5 000 000 | 677 500 | 479 746 | 70,81 |
| Б1 | Расходы по реализации | 0 |  |  |  |
| Б2 | Административные расходы, из них: | 16 962 444 | 3 744 318 | 3 126 106 | 83,49 |
| 1 | Расходы на оплату труда с ЕСП | 16 237 644 | 3 563 118 | 2 813 109 | 78,95 |
|  | Расходы на оплату труда | 14 497 899 | 3 181 356 | 2 516 020 | 79,09 |
|  | Затраты на социальные отчисления | 1 739 745 | 381 762 | 297 089 | 77,82 |
| 2 | Другие административные расходы | 724 800 | 181 200 | 312 997 | 172,74 |
| В | Прочие операционные расходы, из них: | 8 308 971 | 1 937 048 | 2 887 332 | 149,06 |
| 1 | Обязательные платежи бюджет и во внебюджетные фонды | 1 287 372 | 321 843 | 488 781 | 151,87 |
| 2 | Другие операционные расходы | 7 021 599 | 1 615 205 | 2 398 551 | 148,50 |
|  | Прочие доходы от основной деятельности | 1 412 112 | 353 028 | 681 181 | 192,95 |
|  | Прочие доходы от финансовой деятельности | 1 171 041 | 64 603 | 365 857 | 566,32 |
|  | Прочие расходы от финансовой деятельности | 1 034 391 | 390 695 | 465 773 | 119,22 |
| Г | Прибыль до уплаты налогов от прибыли | 5 935 896 | 226 989 | 88 601 | 39,03 |
| Д | Налоги и платежи в бюджет, начисляемые от прибыли | 885 236 | 34 048 | 21 428 | 62,93 |
| Е | Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении организации | 5 050 660 | 192 941 | 67 173 | 34,82 |
| И | Рентабельность (Прибыль до уплаты налогов/Чистая выручка*100) | 2,4 | 0,7 | 1,0 |  |
| Ж | Рентабельность (Прибыль до уплаты налогов/Чистая выручка*100) | 2,0 | 0,6 | 0,7 |  |

Выполнение производственной себестоимости составило 13,2%. Причиной 
невыполнения отдельных параметров Бизнес плана послужило изменение видов и объемов выполненных работ, а также привлечение транспортных организаций, 
не предусмотренных Бизнес планом. Также причиной послужило приостановка финансирования объекта «Аппартак», что привело к простою техники.

Прочие операционные расходы составили 2 887 млн. сум, что составило 83,49% к бизнес-плану.

Доходы от основной деятельности увеличились по причине увеличения доходов от аренды.

Прочие доходы и расходы по финансовой деятельности увеличились от курсовой разницы.

Основные ключевые показатели эффективности

по АО Узбекгидроэнергокурилиш за 1 квартал 2025 года.

| № | Показатель КПЭ | удельный вес | Прогнозное (целевое) значение | Фактическое значение | Процент выполнения | КПЭ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | В | С | D | E | F=ExB/100 |
| 1 | Выполнение прогноза чистой выручки от реализации (тыс. сум) | 25 | 33 875 000 | 9 219 310 | 27,2 | 6,8 |
| 2 | Выполнение прогноза чистой прибыли (убытка) (тыс. сум) | 25 | 192 941 | 67 173 | 34,8 | 8,7 |
| 3 | Рентабельность активов % |  |  |  |  |  |
| 4 | Снижение себестоимости продукции | 25 | 120,30 | 219,69 | 182,6 | 45,7 |
| 5 | Коэффициент использования производственных мощностей |  |  |  |  |  |
| 6 | Коэффициент покрытия (платежеспособности) | 25 | 1,25 | 1,26 | 101,1 | 25,3 |
| 7 | Коэффициент финансовой независимости |  |  |  |  |  |
| 8 | Расчет дивидендов (в тыс. сум) |  |  |  |  |  |
| 9 | Расчет выполнения параметров экспорта |  |  |  |  |  |
| 10 | Выполнение индикатора локализации |  |  |  |  |  |
| 11 | Реализация инвестиционных программ |  |  |  |  |  |
| 12 | Коэффициент независимости от иностранной валюты |  |  |  |  |  |
| 13 | Рентабельность инвестиций акционеров (TSR-Total Shareholders Return) |  |  |  |  |  |
| Всего: |  | 100 |  |  |  | 86,4 |

По решению Наблюдательного совета эффективность деятельности исполнительного органа признается:

неудовлетворительной — если значение ИКЭ составило менее 40 процентов;

низкой — если значение ИКЭ составило от 40 до 60 процентов (включительно);

недостаточной — если значение ИКЭ составило от 60 до 80 процентов (включительно);

средней — если значение ИКЭ составило от 80 до 90 процентов (включительно);

достаточной — если значение ИКЭ составило от 90 до 100 процентов (включительно);

высокой — если значение ИКЭ превысило 100 процентов.

Наличие задолженности по дивидендам по АО «Узбекгидроэнергокурилиш» на 01.07.2023г.

Задолженность по выплате дивидендов на 01.04.2025 года составляет 601 940  тыс. сум.

- «ISSIQLIK ELEKTR STANSIYALARI» AJ за 2014 год и 2015 год составляет 
201 313 тыс. сум.

- Невостребованные дивиденды по физическим лицам составляет 
400 627 тыс. сум.

Начисленные вознаграждения членам исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии за 1 квартал 2025 года.

тыс. сум

| 1 | Хамраев Сухроб Ахмеджанович | член наблюдательного совета |  |  |  | 4 620,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Усманов Лазизхужа Алимходжа ўғли | член наблюдательного совета |  |  |  | 4 620,0 |  |
| 3 | Садиков Нодирбек Муталифович | член наблюдательного совета |  |  |  | 4 620.0 |  |
| 4 | Олланзаров Бахром Отажанович | член наблюдательного совета |  |  |  | 4 620,0 |  |
| 5 | Нуруллаев Фаррух Аскарович | Председатель наблюдательного совета |  |  |  | 5 775,0 |  |
| 6 | Хайдаров Рашид Хасанович | Член ревизионной комиссии секретарь наблюдательного совета |  |  |  | 14 910,0 |  |
| 7 | Ахмедов Жамшид Рустамович | член наблюдательного совета |  |  |  | 4 620,0 |  |
| 8 | Нурматов Алишер Эшмурзаевич | член наблюдательного совета |  |  |  | 4 620,0 |  |
| 9 | Маматов Элдор Эгамбердиевич | Член наблюдательного совета |  |  |  | 4 620,0 |  |
| 10 | Нармуратов Бахриддин Нематиллаевич | Член ревизионной комиссии |  |  |  | 12 600,0 |  |
| 11 | Мирзаев Голибжон Ризоевич | Член ревизионной комиссии |  |  |  | 12 600,0 |  |
| 12 | Паратов Равшан Анварович | Председатель наблюдательного совета |  |  |  | 11 550,0 |  |
| 13 | Байназаров Окмирза Байназарович | Член наблюдательного совета |  |  |  | 9 240,0 |  |
| 14 | Фаттоев Нурали Муродуллоевич | Член наблюдательного совета |  |  |  | 9 240,0 |  |
| 15 | Шукурова Севара Эгамкуловна | Член наблюдательного совета |  |  |  | 9 240,0 |  |
| 16 | Марданов Зафар Хасанович | Член наблюдательного совета |  |  |  | 9 240,0 |  |
| 17 | Маликов Шодиер Абдуганиевич | Член наблюдательного совета |  |  |  | 9 240,0 |  |
| 18 | Чоршанбиев Руслан Шайдуллаевич | Член наблюдательного совета |  |  |  | 9 240,0 |  |
| 19 | Салимов Суннатилло Шодманович | Член наблюдательного совета Секретарь наблюдательного совета |  |  |  | 4 620,0 |  |
|  |  |  | Итого |  |  |  | 149 835,00 |

Информация по погашению кредитных обязательств

млн.сум

| № договора |  | оплата основного долга за 1 квартал 2025г | Переоценка по курсу валют | оплата процентов за 1 квартал 2025г | Основной долг на 31.03.2025г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 67 | Кредит линия А | 6 657 | 96 | 42 | 5634 |
|  | Кредит линия Б | 7 311 | 101 | 48 | 6 193 |
| № 43 | Кредит юнусобод |  |  |  |  |
|  | Итого | 13 968 | 197 | 662 | 11827 |

Данные по налоговым обязательствам за 1 квартал 2025 года представлены в таблице

в млн. сум.

|  | Вид налога | Сальдо на 01.01.2025 |  | Обороты за период |  | Сальдо на 31.03.2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | аванс | задолженность | оплачено | начислено | аванс | задолженность |
| 1 | Налог на добавленную стоимость | 1 986 |  |  | -404 | 2 390 |  |
| 2 | Налог на прибыль | 70 |  | 2 | 22 | 50 |  |
| 3 | Налог за пользование водными ресурсами | 14 |  | -7 | 2 | 7 | 2 |
| 4 | Земельный налог | 39 |  | 2 | 384 | 39 | 382 |
| 5 | Налог на имущество с юридических лиц | 110 |  | -72 | 104 | 10 | 76 |
| 6 | Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) |  | 138 | 447 | 553 |  | 244 |
| 7 | Социальный налог |  | 752 | 494 | 551 |  | 809 |
| 8 | Прочие | 36 | 308 | 109 | 50 | 28 | 239 |
|  | Итого | 2 255 | 1 198 | 977 | 1 262 | 2 524 | 1 752 |

Информация по исполнению коллективного договора.

Социальные выплаты за 1 квартал 2025 года.

| Вид выплаты | млн.сум | количество |
| --- | --- | --- |
| - Больничный | - 63,9 | - 22 |
| - Больничный по беременности и родам | - 0,0 |  |
| - Материальная помощь к юбилею | - 0 |  |
| - Материальная помощь на вступление в брак работника (его детей) | - 0 |  |
| - Материальная помощь на лечение | - 0,0 |  |
| - Материальная помощь на похороны | - 0,0 |  |
| - Материальная помощь на сельхозпродукцию | - 0,0 |  |
| - Пенсия по трудовому увечью | - 117,2 | - 23 |
| ИТОГО | 181,1 | 45 |

Общие сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

АО “Узбекгидроэнергокурилиш”( трест)

Дебиторская задолженность

Общая дебиторская задолженность на 01.04.2025 года по сравнению с началом года уменшена на 22 386,6 млн. сум.

Дебиторская задолженность уменшана в основном за счет задолженности покупателей и заказчиков а также, за счет обособленных подразделений и авансов, выданных поставщикам и подрядчикам.

Прочие дебиторская задолженность увеличена за счет перечисленных авансовых платежей по платежам в бюджет.

В целях сокращения дебиторской задолженности в 1 квартале 2025 года Обществом поданы обращения в экономические суды принудительном взыскании дебиторской задолженности на общую сумму 1 120,0 млн. сум, из них  удовлетворено 458,0 млн. сум. Остальные рассматривается экономическим судом.

Кроме того, Обществом поданы 8 требований об уплате имеющейся задолженности 320,0 млн. сум. Из них взыскано 186,0 млн. сум задолженности.

млн. сум

| Наименование | На 01.01.2025 | На 01.04.2025 | увеличение | уменьшение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебиторская задолженность составляет (всего): | 63 028,3 | 40 641,7 |  | 22 386,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| задолженность покупателей и заказчиков | 23 935,7 | 6 161,7 |  | 17 774,0 |
| Задолженность обособленных подразделений | 11 396,6 | 7 442,1 |  | 3 954,5 |
| авансы, выданные поставщикам и подрядчикам | 20 170,2 | 19 046,4 |  | 1 123,8 |
| прочая дебиторская задолженность | 7 525,8 | 7 991,5 | 465,7 |  |

Кредиторская задолженность

По состоянию на 01.04.2025 года общая кредиторская задолженность по сравнению с началом годом  уменшена на 19 107,7млн. сум.

Кредиторская задолженностиь в основном уменшана за счет задолженности поставщикам и подрядчикам, задолженности дочерних и зависимых обществ 
и за счет полученных авансов.

млн. сум

| Наименование | На 01.01.2025 | На 01.04.2025 | увеличение | уменьшение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кредиторская задолженность (текущие обязательства) составляет | 84 370,1 | 65 262,4 |  | 19 107,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| задолженность поставщикам и подрядчикам | 22 458,9 | 6 491.4 |  | 15 967,5 |
| задолженность обособленным подразделениям |  |  |  |  |
| задолженность дочерних и зависимых обществ | 28 772,8 | 24 206,1 |  | 4 566,7 |
| полученные авансы | 19 829,4 | 17 566,6 |  | 2 262,8 |
| задолженность по платежам в бюджет и ГЦФ | 1 198,4 | 1 752,3 | 553,9 |  |
| задолженность по оплате труда | 1 569,0 | 3 561,7 | 1 992,7 |  |
| Краткосрочные займы | 6 010,6 | 5 953,8 |  | 56,8 |
| прочая кредиторская задолженность | 3 068,0 | 4 267,5 | 1 199,5 |  |
| Прочие отсроченный обязательства | 1 463,0 | 1 463,0 |  |  |

Информация об административном, производственном и техническом персонале, а также о вакансиях на предприятии, условиях найма и должностных требованиях, включая условия труда и должностные обязанности.

на 01.04.2025 года

| Наименование предприятия | Численность по штату | Фактическая численность |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Админ. персонал |  | Производ. персонал |  | Технич. персонал |  |
|  |  |  | муж | жен | муж | жен | муж | жен |
| АО УзГЭК | 149 | 146 | 40 | 12 | 23 | 16 | 51 | 4 |
| ООО ЭКИ | 390 | 385 | 31 | 1 | 274 | 60 | 14 | 5 |
| УП Гидромонтаж | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| ВСЕГО по тресту | 547 | 539 | 73 | 13 | 297 | 76 | 71 | 9 |

Генеральный директор                                      С.М.Юсупов