Аналитическая записка  
о результатах деятельности АО " Узбекгидроэнергокурилиш " 
по итогам 1 полугодия 2021 года.

Выполнение строительно-монтажных работ по капитальному строительству 
(оказанных услуг и производство товаров) за 1 полугодие 2021 года 
по головному предприятию АО «Узбекгидроэнергокурилиш»

млн. сум

| № | Наименование показателей | 2021 год |  |  | I - полугодие |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | % | План | Факт | % |
|  | В С Е Г О по АО "Узбекгидроэнергокурилиш" | 349 822,950 | 51 575,371 | 14,743 | 147 848,934 | 108 331,437 | 73,272 |
| 1 | АО "Узбекгидроэнергокурилиш" | 170 938,950 | 36 138,030 | 21,141 | 76 238,954 | 67 119,279 | 88,038 |
| - 1.1. | - Суп подряд | - 0,000 | - 14 036,736 | - 0,00 | - 0,000 | - 12 985,259 | - 0,000 |
| 1.2. | Собственным силами | 0,000 | 22 101,294 | 0,00 | 0,000 | 54 134,020 | 0,000 |
|  | Модернизация УП "Каскад Кадирьинских ГЭС" (ГЭС-3) | 0,000 | 24 333,973 | 0,000 | 0,000 | 24 333,973 | 0,000 |
|  | Строительство "ГЭС Камолот на Чирчик-Бозсуйском тракте" | 1 000,000 | 6 495,185 | 649,519 | 1 000,000 | 10 953,137 | 1 095,314 |
|  | "Модернизация УП Каскад Ташкентских ГЭС (ГЭС-1)" | 15 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10 873,699 | 0,000 |
|  | "Модернизация УП Каскад Чирчикских ГЭС (ГЭС-10)" | 3 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 573,456 | 0,000 |
|  | Стр-во микро ГЭС при ЮФК-2 в Булакбашинском районе Андижанской области | 0,000 | 3 216,944 | 0,000 | 0,000 | 3 216,944 | 0,000 |
|  | Работа по очистке от насосов на правоберережного канала (Турткуль) | 0,000 | 1 039,508 | 0,000 | 0,000 | 1 039,508 | 0,000 |
|  | чарвакская безопастность |  | 606,369 |  | 0,000 | 680,169 |  |
|  | ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ | 151 438,950 | 446,051 | 0,295 | 75 238,954 | 12 448,393 | 16,545 |
|  | Внедрение высокоэффективных когенерационных газотурбинных технологий на Ферганской ТЭЦ/РК-3 | 31 238,950 | 0,000 | 0,000 | 31 238,954 | 9 595,093 | 30,715 |
|  | Реконструкция канала Беруни в Республике Каракалпакистан | 5 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МЖКО город Наманган | 115 200,000 | 0,000 | 0,000 | 44 000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Прочие (реализация бетона) | 0,000 | 446,051 | 0,000 | 0,000 | 2 853,300 | 0,000 |

Анализ исполнения производственного плана за 1 полугодие 2021 года

по головному предприятию АО «Узбекгидроэнергокурилиш»

тыс.сум

| № | Наименование статьи затрат | Ед. Изм. | Бизнес план 2021 | Выполнение к году | АО Узгидроэнергокурилиш |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | План | Факт | % |
| 1. | Чистая выручка от реализации продукции и оказанных услуг (Без НДС) | тыс.сум | 170 938 950 | 31,67% | 76 238 950 | 54 134 020 | 71,01% |
| А | Производственная себестоимость | тыс.сум | 137 261 457 | 34,07% | 61 842 735 | 46 766 058 | 75,62% |
| Б | Административные расходы: | тыс.сум | 10 942 390 | 27,99% | 4 394 760 | 3 062 363 | 69,68% |
| В | Прочие операционные расходы | тыс.сум | 14 068 804 | 93,01% | 7 338 233 | 13 085 545 | 178,32% |
| Г | Прибыль до уплаты налогов от прибыли | тыс.сум | 3 601 854 | -250,85% | 989 837 | - 9 035 124 | -912,79% |
| Д | Налоги и платежи в бюджет начисляемые от прибыли | тыс.сум | 540 278 |  | 148 476 |  |  |
| Е | Чистая прибыль остающаяся в распоряжении организации | тыс.сум | 3 061 576 | -250,85% | 841 361 | - 9 035 124 | -912,79% |
| И | Рентабельность (Прибыль до уплаты налогов/Чистая выручка*100) | % | 2,11 |  | 1,3 | -16,69 |  |
| Ж | Рентабельность (Чистая Прибыль /Чистая выручка*100) | % | 1,79 |  | 1,1 | -16,69 |  |

Убыток головного предприятия АО «Узбекгидроэнергокурилиш» от хозяйственной деятельности до уплаты налогов получен в сумме 9 035 124 тыс. сум.

Убыток головного предприятия АО «Узбекгидроэнергокурилиш» получен в размере 9 035 124 тыс. сум. Рентабельность к объему реализации составила – 16,69% .

Чистая выручка от реализации по отношению к плану составила 71%. Основная причина невыполнения плана позднее начало финансирования объекта МЖКО Наманган, влекущая за собой смещение планов на 3-4 квартал 2021 года. Сумма планируемого объема на 2 квартал 2021 года составляло 44 000 000 тыс. сум.

Прочие операционные расходы увеличились за счет незапланированных принятых долгов от присоедененныхк АО УзГЭК  унитарных предприятий. АнгренИЭСкурилиш-2 549 230 тыс сум, СырдарьяИЭСкурилиш – 1 906 075 тыс. сум, Саноатуйэнергокурилиш – 4 609 817 тыс сум. Общая сумма составила 9 065 122 тыс сум.

Все вышеперечисленное повлекло за собой невыполнение бизнес плана за 1 полугодие 2021 по прибыли.

Основные ключевые показатели эффективности по АО Узбекгидроэнергокурилиш  
за 1 полугодие  2021г

| № | Показатель КПЭ | удельный вес | Прогнозное (целевое) значение | Фактическое значение | Процент выполнения | КПЭ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | В | С | D | E | F=ExB/100 |
| 1 | Выполнение прогноза чистой выручки от реализации (тыс.сумах) | 10 | 76 238 950 | 54 134 020 | 71,0 | 7,1 |
| 2 | Выполнение прогноза чистой прибыли (убытка) (тыс.сумах) | 15 | 841 361 | -9 035 124 | -1073,9 | -161,1 |
| 3 | Рентабельность активов % | 15 | 0,05 | -0,0375 | -74,9 | -11,2 |
| 4 | Снижение себестоимости продукции | 10 | 118,97 | 134,53 | 113,1 | 11,3 |
| 5 | Коэффициент использования производственых мощностей | 10 | 0,50 | 0,56 | 112,5 | 11,2 |
| 6 | Коэффициент покрытия (платежеспособности) | 10 | 1,25 | 1,07 | 85,3 | 8,5 |
| 7 | Коэффициент финансовой независимости | 10 | 1,00 | 0,13 | 13,4 | 1,3 |
| 8 | Расчет дивидендов (в тыс сум) | 10 | 187 000 | 187 000 | 100,0 | 10,0 |
| 9 | Реализация инвестиционных программ (%) | 5 | 1 000 000 | 14 630 960 | 1463,1 | 73,2 |
| 10 | Рентабельность инвестиций акционеров (TSR-Total Shareholders Return) | 5 | 0,01 | 0,01 | 100,0 | 5,0 |
| Всего: |  | 100 |  |  |  | -49,6 |
|  | 25. По решению Наблюдательного совета эффективность деятельности исполнительного органа признается: |  |  |  |  |  |
|  | неудовлетворительной — если значение ИКЭ составило менее 40 процентов; |  |  |  |  |  |
|  | низкой — если значение ИКЭ составило от 40 до 60 процентов (включительно); |  |  |  |  |  |
|  | недостаточной — если значение ИКЭ составило от 60 до 80 процентов (включительно); |  |  |  |  |  |
|  | средней — если значение ИКЭ составило от 80 до 90 процентов (включительно); |  |  |  |  |  |
|  | достаточной — если значение ИКЭ составило от 90 до 100 процентов (включительно); |  |  |  |  |  |

Наличие задолженности по дивидендам за предыдущие годы 
по АО «Узбекгидроэнергокурилиш».

Задолженность по выплате дивидендов на 01.07.2021 года составляет 783 709 тыс.сум.

- Наличие задолженности по начисленным дивидендам на долю 
АО «Узбекэнерго» за 2014 год и 2015 год составляет 432 803 тыс. сум.

- По итогам 2016 – 2019 гг. сумма невостребованных дивидендов по физическим лицам составляет 351 000 тыс. сум.

В соответствии ст. 51 Закона “Об акционерных обществах и защиты прав акционеров” Дивиденд, не востребованный владельцем или его законным правопреемником или наследником 
в течение трех лет, по решению общего собрания акционеров остается в распоряжении общества.

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии 
за 1 полугодие 2021 год

| Ф.И.О. |  |  | Начисленная сумма (сум) |  |  | Период, за который начислены средства-2021 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал 2021 г |  |  | 2 квартал 2021 г |  |  |  | Всего |  |
| Давидов Дилшод Рахимович |  |  | 6 214 850,00 |  |  | 2 852 000,00 |  |  | 3 362 850,00 |  |  |  | 6 214 850,00 |  |
| Жумаматов Рустамжон Рахматжонович |  |  | 6 214 850,00 |  |  | 2 852 000,00 |  |  | 3 362 850,00 |  |  |  | 6 214 850,00 |  |
| Зайдуллоев Азимжон Асмандиёрович |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Нармуратов Бахриддин Нематиллаевич |  |  | 6 214 850,00 |  |  | 2 852 000,00 |  |  | 3 362 850,00 |  |  |  | 6 214 850,00 |  |
| Павлухина Тамара Василевна |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Усманов Лазизхужа Алимходжа ўғли |  |  | 6 214 850,00 |  |  | 2 852 000,00 |  |  | 3 362 850,00 |  |  |  | 6 214 850,00 |  |
| Хафизов Жавохир Журабоевич |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Рахманов Алимурот Курбонмуратович |  |  | 6 214 850,00 |  |  | 2 852 000,00 |  |  | 3 362 850,00 |  |  |  | 6 214 850,00 |  |
| Хайдаров Хасан Толибович |  |  | 8 048 800,00 |  |  | 3 565 000,00 |  |  | 4 483 800,00 |  |  |  | 8 048 800,00 |  |
| Хамраев Отабек Толибович |  |  | 3 667 900,00 |  |  | 1 426 000,00 |  |  | 2 241 900,00 |  |  |  | 3 667 900,00 |  |
| Итого |  |  | 42 790 950,00 |  |  | 19 251 000,00 |  |  | 23 539 950,00 |  |  |  | 42 790 950,00 |  |
| Сведения о численности персонала АО Узбекгидроэнергокурилиш на 01.07.2021 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование предприятия | Численность по штату |  | Фактическая численность |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вакансии |
|  |  |  |  |  | Админ. персонал |  |  | Производ. персонал |  |  | Технич. персонал |  |  |  |
|  |  |  |  |  | муж |  | жен | муж |  | жен | муж | жен |  |  |
| 1 | АО УзГЭК всего | 222 |  | 216 | 42 |  | 16 | 94 |  | 17 | 42 | 5 |  | нет |
|  | Отдел автоматизации и механизации | 27 |  | 27 |  |  |  | 6 |  |  | 21 |  |  |  |
|  | Аппарат АО УзГЭК | 55 |  | 55 | 18 |  | 13 | 4 |  | 14 | 5 | 1 |  |  |
|  | Филиал ЧорбогГЭСқурилиш | 140 |  | 137 | 20 |  |  | 55 |  | 1 | 61 |  |  |  |
|  | филиал АТЕК | 161 |  | 151 | 5 |  |  | 45 |  | 7 | 88 | 6 |  |  |

Генеральный директор                                      Юсупов С.М.