## 2021 годовой
"УТВЕРЖДАЮ"
АО "УЗБЕКГИДРОЭНЕРГОҚУРИЛИШ"
Генеральный директор
________________Юсупов С.М.
о проектах по выполнению строительно-монтажных работ по капитальному строительству (оказаных услуг и производство товаров)
АО "Узбекгидроэнергокурилиш" по программе за 12 месяцев 2021 г.
№ | Наименование показателей | Ед. изм. | 2021 год |  |  | 12 месяцев
|  |  | План | Факт | % | План | Факт | %
| В С Е Г О по АО "Узбекгидроэнергокурилиш" | млн.сум | 325305.692 | 286844.198 | 88.1768 | 325305.692 | 286844.198 | 88.18%
| Суб подряд | млн.сум | 0 | 52315.19 | 0 | 0 | 52315.19 | 0%
| Собственным силами | млн.сум | 0 | 234529.008 | 0 | 0 | 234529.008 | 0%
1 | АО "Узбекгидроэнергокурилиш" | млн.сум | 170938.95 | 198266.928 | 115.987 | 170938.95 | 198266.928 | 116%
1.1. | Суб подряд | млн.сум | 38470 | 49538.192 | 0 | 38470 | 49538.192 | 0%
1.2. | Собственным силами | млн.сум | 132468.95 | 148728.736 | 0 | 132468.95 | 148728.736 | 0%
| Модернизация УП "Каскад Кадирьинских ГЭС" (ГЭС-3) | млн.сум | 0 | 24333.973 | 0 | 0 | 24333.973 | 0%
| Строительство "ГЭС Камолот на Чирчик-Бозсуйском тракте" | млн.сум | 1000 | 13235.703 | 1323.5703 | 1000 | 13235.703 | 1324%
| "Модернизация УП Каскад Ташкентских ГЭС (ГЭС-1)" | млн.сум | 15000 | 18422.43 | 122.8162 | 15000 | 18422.43 | 122.8%
| "Модернизация УП Каскад Чирчикских ГЭС (ГЭС-10)" | млн.сум | 3500 | 5302.179 | 151.4908 | 3500 | 5302.179 | 0%
| Стр-во микро ГЭС при ЮФК-2 в Булакбашинском районе Андижанской области | млн.сум | 0 | 3216.944 | 0 | 0 | 3216.944 | 0%
| Работа по очистке от насосов на правоберережного канала (Турткуль) | млн.сум | 0 | 1039.508 | 0 | 0 | 1039.508 | 0%
| Чарвакская безопастность | млн.сум |  | 1445.875 | 0 | 0 | 1445.875 | 0%
| ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ |  | 151438.95 | 131270.316 | 86.682 | 151438.95 | 131270.316 | 86.68%
| ФЕР ТЭЦ Внедрение высокоэффективных когенерационных газотурбинных технологий на Ферганской ТЭЦ/РК-3 | млн.сум | 31238.95 | 34469.974 | 110.3429 | 31238.95 | 34469.974 | 110.3%
| РК-3 Внедрение высокоэффективных когенерационных газотурбинных технологий на Ферганской ТЭЦ/РК-3 | млн.сум |  | 18897.238 | 0 | 0 | 18897.238 | 0%
| Строительство водоподготовительной установки на территории ГТУ-7МВт в рамках инвестиционного проекта ФЕРГАНА | млн.сум |  | 3933.368 | 0 | 0 | 3933.368
| Реконструкция канала Беруни в Республике Каракалпакистан | млн.сум | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0%
| МЖКО город Наманган | млн.сум | 115200 | 67490.649 | 58.5856 | 115200 | 67490.649 | 58.59%
| "Строительство канала Фориш" на Форишском районе Джиззакской области | млн.сум |  | 4073.649 | 0 | 0 | 4073.649 | 0%
| Строительство ПАРАДНЫЙ ВХОД АО ТЭС | млн.сум |  | 1053.545 | 0 | 0 | 1053.545 | 0%
| Оказание услуги отделки фасада Блок Б адм.здание АО ТЭС | млн.сум |  | 905.842 | 0 | 0 | 905.842
| Прочие (реализация бетона) | млн.сум | 0 | 446.051 | 0 | 0 | 446.051 | 0%
2 | УП "Энергоиссикликмонтаж" | млн.сум | 12588.742 | 16908.989 | 134.3183 | 12588.742 | 16908.989 | 134.3%
2.1. | Суб подряд | млн.сум | 0 | 80.503 | 0 | 0 | 80.503 | 0%
2.2. | Собственным силами | млн.сум | 12588.742 | 16828.486 | 133.6789 | 12588.742 | 16828.486 | 133.7%
| Строительство "ГЭС Камолот на Чирчик-Бозсуйском тракте" | млн.сум | 900 | 1327.407 | 147.4897 | 900 | 1327.407 | 147.5%
| МЖКО город Наманган | млн.сум | 3469.372 | 2329.763 | 67.1523 | 3469.372 | 2329.763 | 67.15%
| ГУП Тошкент иссиклик марказ | млн.сум | 311.08 | 1508.743 | 485.0016 | 311.08 | 1508.743 | 485%
| Муборак ТЭЦ | млн.сум | 952.552 | 736.53 | 77.3218 | 952.552 | 736.53 | 77.32%
| Ташкентский ТЭЦ | млн.сум | 912.879 | 1062.673 | 116.409 | 912.879 | 1062.673 | 116.4%
| Сырдарё ТЭЦ | млн.сум | 652.349 | 314.122 | 48.1524 | 652.349 | 314.122 | 48.15%
| Таштеплоэнерго | млн.сум | 4252.202 | 4921.636 | 115.7432 | 4252.202 | 4921.636 | 115.7%
| Алмалыкский ГМК | млн.сум | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| АО МУ-4 УП "Туракургон ТЭС курилиш дирекцияси" | млн.сум | 1138.308 | 1754.407 | 154.1241 | 1138.308 | 1754.407 | 154.1%
| Внедрение высокоэффективных когенерационных газотурбинных технологий на Ферганской ТЭЦ/РК-3 | млн.сум | 0 | 1472.208 | 0 | 0 | 1472.208 | 0%
| УП "Туракургон ТЭС курилиш дирекцияси" | млн.сум | 0 | 1048.832 | 0 | 0 | 1048.832 | 0%
| Установка доп фильтров для улавнивания из топливного газа УП "Туракурган ТЭС" | млн.сум |  | 158.433 | 0 | 0 | 158.433 | 0%
| ООО "Замонавий Тошкент" | млн.сум |  | 173.974 | 0 | 0 | 173.974 | 0%
| ООО "Industrial construction group" | млн.сум |  | 100.261 | 0 | 0 | 100.261 | 0%
| Прочие объекты | млн.сум | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | УП "Гидромонтаж" | млн.сум | 24600 | 9676.209 | 39.3342 | 24600 | 9676.209 | 39.33%
3.1. | Суб подряд | млн.сум | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.2. | Собственным силами | млн.сум | 24600 | 9676.209 | 39.3342 | 24600 | 9676.209 | 39.33%
| Строительство "ГЭС Камолот на Чирчик-Бозсуйском тракте" | млн.сум | 1000 | 5433.48 | 543.348 | 1000 | 5433.48 | 543.3%
| Модернизация УП "Каскад Кадирьинских ГЭС" (ГЭС-3) | млн.сум |  | 420.092 |  | 0 | 420.092
| "Строительство Нижне-Чаткальской ГЭС" на р. Чаткал в Ташкентской области | млн.сум | 1000 |  | 0 | 1000 | 0 | 0%
| "Строительство Пскемский ГЭС на реке Пскем Бостанлыкского района Ташкентской области" | млн.сум | 864 |  | 0 | 864 | 0 | 0%
| МЖКО город Наманган | млн.сум | 11600 | 2151.162 | 18.5445 | 11600 | 2151.162 | 18.54% | 1
| АО Муборак ИЭМ | млн.сум | 0 | 1229.884 | 0 | 0 | 1229.884 | 0%
| ООО "Алмаз Нур Стори" Монтаж трубопровода | млн.сум |  | 398.222 |  | 0 | 398.222
| Прочие объекты | млн.сум | 10136 | 43.369 | 0.42787 | 10136 | 43.369 | 0.4279%
4 | УП "Махсусэнергомонтаж" | млн.сум | 35178 | 19001.165 | 54.0143 | 35178 | 19001.165 | 54.01%
4.1. | Суб подряд | млн.сум | 4254.33 | 2696.495 | 63.3824 | 4254.33 | 2696.495 | 0%
4.2. | Собственным силами | млн.сум | 30923.67 | 16304.67 | 52.7255 | 30923.67 | 16304.67 | 52.73%
| Строительство "ГЭС Камолот на Чирчик-Бозсуйском тракте" | млн.сум | 4500 | 479.068 | 10.646 | 4500 | 479.068 | 10.65%
| Стр-во микро ГЭС при ГЭС 5А в Асакинском районе Андижанской области | млн.сум | 2690.03 |  | 0 | 2690.03 | 0 | 0%
| Стр-во микро ГЭС при ЮФК-1 в Булакбашинском районе Андижанской области | млн.сум | 2468.28 |  | 0 | 2468.28 | 0 | 0%
| Стр-во микро ГЭС при ЮФК-2 в Булакбашинском районе Андижанской области | млн.сум | 3158.64 |  | 0 | 3158.64 | 0 | 0%
| Внедрение высокоэффективных когенерационных газотурбинных технологий на Ферганской ТЭЦ/РК-3 | млн.сум | 8761.05 | 680.761 | 7.7703 | 8761.05 | 680.761 | 7.77%
| АО Талимаржон ТЭС | млн.сум | 0 | 514.107 | 0 | 0 | 514.107 | 0%
| Строительство МГЭС "Чорток" | млн.сум | 0 | 3048.27 | 0 | 0 | 3048.27 | 0%
| АО "Муборак ИЭМ" (дымовая труба) | млн.сум | 0 | 3175.417 | 0 | 0 | 3175.417 | 0%
| АО "Муборак ИЭМ" | млн.сум | 0 | 324.476 |  | 0 | 324.476
| Модернизация УП "Каскад Кадиринских ГЭС" ГЭС-3 | млн.сум | 0 | 201.91 | 0 | 0 | 201.91 | 0%
| МЖКО город Наманган | млн.сум | 11600 | 2213.011 | 19.0777 | 11600 | 2213.011 | 19.08%
| Чодаксой Наманганской области | млн.сум | 0 | 6020.102 |  | 0 | 6020.102
| Доп строительство КПП в здании АО "Узбекгидроэнерго" | млн.сум | 0 | 521.169 |  | 0 | 521.169
| Строительство пардный вход АО ТЭС | млн.сум | 0 | 1822.874 |  | 0 | 1822.874
|  | млн.сум | 0 |  |  | 0 | 0
| Прочие объекты | млн.сум | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0%
5 | УП "Энергокурилишиндустрия" | млн.сум | 82000 | 42990.907 | 52.4279 | 82000 | 42990.907 | 52.43%
5.1. | Суб подряд | млн.сум | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.2. | Собственным силами | млн.сум | 82000 | 42990.907 | 52.4279 | 82000 | 42990.907 | 52.43%
| Начальник ПТО |  |  | Махсудов М.З.